合同摘要：大型商业综合体智慧化系统升级与运维服务合同

合同编号： TECH-2026-0908-001

签订日期： 2026年9月8日

签订地点： 河北省廊坊市

一、 合同主体与背景

本合同由廊坊未来城商业管理有限公司（以下简称“甲方”）与智云科技（北京）有限公司（以下简称“乙方”）共同签署。

鉴于甲方名下运营的“未来城购物中心”现有安防、能耗管理及客流分析系统老化，无法满足数字化转型需求，甲方决定引入乙方提供的“AIoT智慧商业综合管理平台”进行整体升级。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

二、 服务内容与范围

乙方将为甲方提供软硬件一体化的智慧化升级服务，具体包括：

- 硬件部署与改造： 包括全场高清AI摄像头（共计450台）、智能水电表（共计1200只）、环境传感器及边缘计算服务器的采购、安装与调试。

- 软件平台搭建： 部署“智云商业大脑”SaaS平台，包含客流热力图分析、会员精准营销模块、能耗自动调控系统及安防预警中心。

- 系统集成： 将新系统与甲方现有的ERP系统、CRM会员系统及消防报警系统进行API接口打通，实现数据互联互通。

- 运维服务： 提供为期3年的系统驻场运维及远程技术支持。

三、 实施周期与交付标准

- 项目周期： 总工期为120个日历天。

  - 第一阶段（T+30天）： 完成现场勘测、方案深化设计及硬件设备进场。

  - 第二阶段（T+90天）： 完成所有硬件安装、软件部署及系统联调。

  - 第三阶段（T+120天）： 完成试运行、用户培训及最终验收。

- 交付标准： 系统需满足《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015)及甲方技术需求书要求。关键指标包括：客流统计准确率≥95%，系统响应时间<200ms，数据并发处理能力支持10万级用户同时在线。

四、 合同金额与支付方式

本合同总金额为人民币壹仟贰佰伍拾万元整（¥12,500,000.00），含税（增值税率6%）。支付方式分四期进行：

- 预付款（30%）： 合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为启动资金。

- 进度款（40%）： 硬件设备全部到货并经甲方清点无误，且软件平台完成部署上线后，支付合同总额的40%。

- 验收款（20%）： 项目通过最终验收，并移交全部技术文档及管理员权限后，支付合同总额的20%。

- 质保金（10%）： 剩余10%作为质保金，在质保期（验收合格后12个月）满且无重大质量问题后无息支付。

五、 双方权利与义务

1. 甲方权利与义务：

- 负责提供施工所需的场地、水电接入及网络环境，并协调物业部门配合乙方进场施工。

- 有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，并要求乙方定期汇报项目进展。

- 应按合同约定及时支付合同款项。

- 负责提供系统运行所需的原始数据（如会员基础信息、铺位图），并保证数据的真实性与合法性。

2. 乙方权利与义务：

- 应严格按照国家相关标准及合同约定进行施工和开发，确保工程质量与安全。

- 负责对所有操作人员进行免费培训，直至甲方人员能熟练掌握系统操作。

- 承诺提供的软件系统不侵犯任何第三方的知识产权。

- 在运维期内，需建立7×24小时响应机制，对于一级故障（系统瘫痪）需在30分钟内响应，4小时内解决。

六、 知识产权与数据归属

- 软件权属： 乙方提供的“智云商业大脑”平台软件的著作权归乙方所有，甲方仅享有本合同约定范围内的永久使用权。

- 数据归属： 本项目实施过程中产生的所有业务数据（包括但不限于客流数据、交易数据、会员数据、能耗数据）均归甲方所有。乙方不得利用上述数据进行任何商业变现或泄露给第三方。

- 定制开发： 针对甲方特殊需求定制开发的功能模块，其知识产权归双方共有，乙方需向甲方开放源代码。

七、 保密条款

双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术文档、客户名单、财务数据等）负有严格保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。保密期限为合同有效期内及合同终止后5年。若乙方违反保密义务导致甲方数据泄露，乙方需承担由此产生的一切法律责任及经济赔偿。

八、 违约责任

- 甲方违约： 若甲方未按约定时间付款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项万分之五的违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停服务。

- 乙方违约：

  - 工期延误： 若乙方未按期交付项目，每逾期一日，应向甲方支付合同总额万分之五的违约金；逾期超过30日，甲方有权解除合同并要求双倍返还定金（如有）及赔偿损失。

  - 质量缺陷： 若系统验收不合格且经两次整改仍无法达到约定标准，甲方有权拒绝验收，乙方应退还已收全部款项并赔偿甲方因此遭受的损失。

九、 不可抗力

因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。

十、 争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地（河北省廊坊市）有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、 其他约定

- 本合同附件（包括技术规格书、报价单、廉洁协议等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）： 廊坊未来城商业管理有限公司

授权代表签字： _______________

日期： 2026年 9月 8日

乙方（盖章）： 智云科技（北京）有限公司

授权代表签字： _______________

日期： 2026年 9月 8日

(AI生成)